Муниципальное учреждение

«Отдел образования администрации

Шатковского муниципального района

ПРИКАЗ

__29.11.2011___                                                          № __284___

р.п.Шатки

Об утверждении плана мероприятий

по подготовке  к  единому государственному экзамену

в 2012 году

В целях подготовки и проведения единого государственного экзамена в Шатковском районе Нижегородской области и на основании приказа министерства образования Нижегородской области от 24.11.2011 года №3163 «Об утверждении плана-графика мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена в 2012 году»

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к единому государственному экзамену в 2012 году.

- Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений разработать план мероприятий подготовки к единому государственному экзамену, руководствуясь настоящим приказом.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника  О.Н.Кустову.

Начальник отдела образования                                                                              Г.В.Лобанова

Утверждён

приказом отдела образования

_______________ № _________

План мероприятий по подготовке к единому государственному экзамену в 2012 году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение ЕГЭ |
| 1.1. | Подготовка пакета документов по формированию нормативной базы данных в ОУ (Положение о порядке проведения итоговой аттестации, сроки ЕГЭ и т.д.) | декабрь | Кустова О.Н. |
| 1.2. | Подготовка пакета документов по методическому сопровождению проведения ЕГЭ (рекомендации педагогам-предметникам, психологам, классным руководителям, работа с демоверсиями) | Февраль | Улитина Г.А. Руководители РМО |
| 1.3. | Доведение до сведения руководителей ОУ инструктивных писем Рособрнадзора, Министерства образования РФ, Нижегородской области | Постоянно | Кустова О.Н. |
| 1.4. | Участие экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах | По графику РЦОИ | Кустова О.Н. |
| 1.5. | Участие в областных совещаниях по вопросам ЕГЭ | Постоянно | Кустова О.Н. Занозина М.В. |
| 1.6 | Организация обучения: |  |  |
| 1.6.1. | - организаторов в аудиториях | Март – апрель | Кустова О.Н. |
| 1.6.2. | - участников ЕГЭ (педагогов, организаторов в аудитории) правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ, соблюдения правил этики, соблюдения информационной безопасности | Март – апрель | Кустова О.Н. |
| 1.7. | Утверждение схемы доставки выпускников ОУ в ППЭ | апрель | Кустова О.Н. |
| 1.8. | Организация взаимодействия заинтересованных служб в безопасности проведения единого государственного экзамена (подготовка проекта нормативно-правового акта администрации) | апрель-май | Кустова О.Н. |
| Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ |
| 2.1. | Сбор информации муниципальной части для формирования региональной базы данных: |  |  |
| 2.1.1. | - база данных ОУ | ноябрь | Кустова О.Н. Занозина М.В. |
| 2.1.2. | - база данных выпускников ОУ текущего года, | до 20.01.2012 | Кустова О.Н. Занозина М.В. |
| 2.1.3. | - база данных «эксперты» | до 01.02.2012 | Кустова О.Н. Занозина М.В. |
| 2.1.4. | - база данных ППЭ, в т.ч. резервных ППЭ | январь | Кустова О.Н. Занозина М.В. |
| 2.1.5. | - база данных о руководителе ППЭ (по обязательным предметам и предметам по выбору) | январь | Кустова О.Н. Занозина М.В. |
| 2.1.6. | - база данных об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием предметов ЕГЭ | до 01.03.2012 | Кустова О.Н. Занозина М.В. |
| 2.1.7. | - база данных об уполномоченном представителе ГЭК | до 15.03.2012 | Кустова О.Н. Занозина М.В. |
| 2.1.8. | - база данных работников ППЭ (организаторы в аудитории, вне аудитории) | до 02.04.2012 | Кустова О.Н. Занозина М.В. |
| 2.2. | Подготовка и направление в РЦОИ |  |  |
| 2.2.1 | - итоговой информации о количестве участников ЕГЭ по общеобразовательным предметам (Ф3) | до 06.03.2012 | Кустова О.Н. Занозина М.В. |
| 2.2.2. | - информации о формировании РИС по формам Ф1-Ф8, Ф11, ФД | по графику РЦОИ | Кустова О.Н. Занозина М.В. |
| Информационно-техническое обеспечение ЕГЭ |
| 3.1. | Организационные заседания по взаимодействию служб: внутренних дел, здравоохранения, противопожарной безопасности в период проведения ЕГЭ | Апрель-май | Кустова О.Н. |
| Информационное обеспечение ЕГЭ |
| 4.1. | Обеспечение информирования участников образовательного процесса, общественности о ЕГЭ через СМИ | Весь период | Кустова О.Н. |
| 4.2. | Доведение до ОУ, участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | декабрь-май | Кустова О.Н. Руководители ОУ |
| 4.3 | Организация информационных стендов для выпускников ОУ | Весь период | Руководители ОУ |
| 4.4. | Организация родительских собраний о порядке проведения ЕГЭ | Весь период | Руководители ОУ |
| Проведение организационных мероприятий |
| 5.1. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утверждённому Рособрнадзором | Апрель, май-июнь | Кустова О.Н. |
| 5.2. | Проведение пробных ЕГЭ по русскому языку и математике | Апрель | Кустова О.Н. |
| 5.3. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ: | Весь период | Кустова О.Н. |
| 5.3.1. | Сбор информации о планах подготовки к ЕГЭ в ОУ | декабрь-январь | Кустова О.Н. |
| 5.3.2. | Формирование базы лиц, ответственных за организацию подготовки к ЕГЭ в ОУ | декабрь-январь | Кустова О.Н. |
| Мероприятия по мониторингу ЕГЭ |
| 6.1. | Сбор информации о количестве выпускников ОУ и предметам по выбору в форме и по материалам ЕГЭ | Февраль-март | Кустова О.Н. |
| 6.2. | Мониторинг результатов ЕГЭ | Август | Улитина Г.А. Кустова О.Н. |
| 6.3. | Подготовка отчёта по проведению ЕГЭ 2012 года | Сентябрь | Кустова О.Н. |